## 问题清单
序号 | 时间 | 模块 | 描述 | 负责人 | 状态 | 计划完成时间 | 备注
1 | 20191227 | 工单查询 | 1、ERP视图增加“车间”字段：FDEPT(CHAR，10) 2、工单查询，增加“车间”字段。 | 李英本
2 | 20191227 | 裁剪计划 | 1、计划数量没有做限制。输入很高时，仍然可以保存。 | 李英本
3 | 20191227 | 裁剪计划 | 1、拆分时，第一行计划数量保存为工单数量。后面的行计划数量都为0.如果计划数量为0，提示错误。 | 李英本
4 | 20191227 | 裁剪计划 | 1、计划数量除以装箱数量，如果不为整数，则提示“计划数量要整箱”。 | 李英本
5 | 20191227 | 裁剪计划 | 1、增加“组别”查询条件。 | 李英本
6 | 20191227 | 裁剪计划 | 1、裁剪计划导成EXCEL. | 李英本
7 | 20191227 | 裁剪表 | 1、裁剪计划增加一栏：需求日期 2、PDA出货日期变更为需求日期，以需求日期排序，根据需求日期正序排序。越早的排在前面。 | 李英本、李帅
8 | 20191227 | 裁剪表 | 1、没有裁剪数据，点击“提交”时，要提示“没有裁剪数据”。 | 李帅
9 | 20191227 | 扫码页 | 1、《布料明细》增加”是否控制布匹“字段（ Bit 1,0）。 2、扫码页判断，如果BIT是0，则不控制”布匹号不一致“。 | 李英本、李帅
10 | 20191227 | 扫码页 | 点击”保存“，显示成功，实际没有保存。 | 李英本
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20