## PC端
PC 端 | 模块 | 描述 | 状态 | 备注
2019.12.09 | 查询工单 | 选择日期后，会出现同一个日期。 | 完成 | 不修改
2019.12.09 | 裁剪计划 | 选择工单后，点击“添加”按钮，切换到“裁剪计划”标签，只显示选中工单，而不是显示所有的裁剪计划。 添加工单后，版号、组别、组员为空。
2019.12.09 | 裁剪计划 | 如果没有选中工单，默认显示本人的所有裁剪计划。 增加两个按钮：显示所有裁剪计划、显示当前添加计划。
2019.12.09 | 裁剪计划 | 增加查询按钮：查询条件： 出货时间、工单、产品、状态（已完成，未完成复选框）
2019.12.09 | 扫码界面 | 在输入拉布次数和长度后，对应的层高没有计算出来。然后在点击保存之后，当前的计划还没有完成但是直接推出到了未完成界面。
2019.12.09 | 扫码界面 | 再次扫描同一个条码时，理论长度并没有自动计算出来。
2019.12.09 | 裁剪计划 | 批量修改组别属性 | 暂不修改 | 暂时不修改
2019.12.09 | 裁剪计划 | 增加已完成裁剪工单底色标记为绿色

## Sheet1
PDA测试问题点
未完成订单界面 | 1 | 本次裁剪和本次换片数量初始为最大可裁剪和最大可换片数，现场人员可以根据实际情况进行修改
| 2 | 在选择布料批号前就可以输入版型，件数，层数等数据
| 3 | 必须输入的栏位没有进行标识
| 4 | 输入栏位直接无法直接进行对应的跳转，需要使用Enter在对应行的不同输入栏位件进行调整
| 5 | 本次裁剪和本次换片数量没有控制：还没有控制的输入的数量不能大于最大可裁剪和最大可换片数
| 6 | 点击卡片的时候会将勾选框勾选掉
| 7 | 在没有选择对应的布匹前，会提示需要选择布匹，但是还是可以输入。
扫码界面 | 1 | 默认焦点应该在扫码的位置，而不是让用户自己去选
扫码界面 | 2 | 扫码的获取的布料卷默认应该是选择的状态
扫码界面 | 3 | 在界面上增加显示统计当前扫描的布卷数和当前选定的布卷数
扫码界面 | 4 | 扫码获取的布料编码和裁剪计划中的裁剪计划不符，但是还是可以解析并进入到操作
扫码界面 | 5 | 在输入拉布次数和长度之后，对应的层高没有计算出来，然后我在点击保存之后，我当前的计划还没有完成但是直接退出到了未完成界面了。
扫码界面 | 6 | 再次扫描同一个条码时，理论长度并没有自动计算出来
扫码界面 | 7 | 完成裁剪之后返回提交页面时，只能允许提交之前选择扫描的裁剪计划。
扫码界面 | 8
扫码界面 | 9
扫码界面 | 10
扫码界面

## Sheet3
序号 | 任务 | 开始时间 | 完成时间
1 | 测试服务器部署
1.1 | 数据库部署
1.2 | Web服务器部署
2 | PDA端程序开发
3 | PC端程序开发
4 | PC端报表开发
5 | PC端用户测试和问题修改
6 | PDA端用户测试和问题修改