## PC端
PC 端 | 模块 | 描述 | 状态 | 备注
20121209 | 查询工单 | 选择日期后，会出现同一个日期。 | 完成 | 不修改
20121209 | 裁剪计划 | 选择工单后，点击“添加”按钮，切换到“裁剪计划”标签，只显示选中工单，而不是显示所有的裁剪计划。 添加工单后，版号、组别、组员为空。
20121209 | 裁剪计划 | 如果没有选中工单，默认显示本人的所有裁剪计划。 增加两个按钮：显示所有裁剪计划、显示当前添加计划。
20121209 | 裁剪计划 | 增加查询按钮：查询条件： 出货时间、工单、产品、状态（已完成，未完成复选框）
20121209 | 扫码界面 | 在输入拉布次数和长度后，对应的层高没有计算出来。然后在点击保存之后，当前的计划还没有完成但是直接推出到了未完成界面。
20121209 | 扫码界面 | 再次扫描同一个条码时，理论长度并没有自动计算出来。
20121209 | 裁剪计划 | 批量修改组别属性 | 暂不修改 | 暂时不修改
20121209 | 裁剪计划 | 增加已完成裁剪工单底色标记为绿色
20191210 | 裁剪计划 | “修改”按钮改为每行可输入。手输项目包括：组别，主辅补，计划数量。 “版号”根据《电脑版布料用量》里的“产品编码”匹配“板型编号”。不需要手输。 组员根据选中的组别，在《裁剪人员组合及超省分配比例》根据组别取出组员。

## PDA端
序号 | 时间 | 模块 | 描述 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 20191210 | 扫码界面 | 屏幕进来时，默认焦点应该在扫码的位置，而不是让用户自己去选 | 李帅
2 | 20191210 | 扫码界面 | 扫码的获取的布料卷默认应该是选择的状态 | 李帅 | 已改
3 | 20191210 | 扫码界面 | 在界面上增加显示统计当前扫描的布卷数和当前选定的布卷数 | 李帅
4 | 20191210 | 扫码界面 | 扫码获取的布料编码和裁剪计划中的裁剪计划不符，但是还是可以解析并进入到操作 | 李帅 | 已改
5 | 20191210 | 扫码界面 | 在输入拉布次数和长度之后，对应的层高没有计算出来 | 李帅 | 已改 | 车间操作时，拉布次数是在选定卷数后才会填写。所以填写完拉布次数后，就能计算对应的层高。
6 | 20191210 | 扫码界面 | 在点击保存之后，我当前的计划还没有完成但是直接退出到了未完成界面了。 | 李英本 |  | 保存逻辑我们今天过下。
7 | 20191210 | 扫码界面 | 再次扫描同一个条码时，理论长度并没有自动计算出来 | 李英本
8 | 20191210 | 扫码界面 | 完成裁剪之后返回提交页面时，只能允许提交之前选择扫描的裁剪计划。 | 李英本
9 | 20191210 | 裁剪表 | 屏幕进来时，只显示本组员的裁剪计划。 | 李英本
10 | 20191210 | 裁剪表 | 布料编码下拉框里的物料，是根据裁剪表里的项目筛选出来的。 | 李英本
11 | 20191210 | 裁剪表 | 选择空时，APP退出，要求重新打开。 | 李英本
12 | 20191210 | 裁剪表 | 点击“扫码”按钮后的逻辑确认：判断版型分组是否有值。为空时提示“版型分组必输”。件数必输。 布料编码下拉框为空时，点击“扫码”提示无效。即必须选择某个布料编码才继续往下判断。 最大可裁剪数量 >=本次裁剪数量. 最大可换片数量 >=本次换片数量。 | 李英本

## Sheet1
PDA测试问题点
未完成订单界面 | 1 | 本次裁剪和本次换片数量初始为最大可裁剪和最大可换片数，现场人员可以根据实际情况进行修改
| 2 | 在选择布料批号前就可以输入版型，件数，层数等数据
| 3 | 必须输入的栏位没有进行标识
| 4 | 输入栏位直接无法直接进行对应的跳转，需要使用Enter在对应行的不同输入栏位件进行调整
| 5 | 本次裁剪和本次换片数量没有控制：还没有控制的输入的数量不能大于最大可裁剪和最大可换片数
| 6 | 点击卡片的时候会将勾选框勾选掉
| 7 | 在没有选择对应的布匹前，会提示需要选择布匹，但是还是可以输入。
扫码界面 | 1 | 默认焦点应该在扫码的位置，而不是让用户自己去选
扫码界面 | 2 | 扫码的获取的布料卷默认应该是选择的状态
扫码界面 | 3 | 在界面上增加显示统计当前扫描的布卷数和当前选定的布卷数
扫码界面 | 4 | 扫码获取的布料编码和裁剪计划中的裁剪计划不符，但是还是可以解析并进入到操作
扫码界面 | 5 | 在输入拉布次数和长度之后，对应的层高没有计算出来，然后我在点击保存之后，我当前的计划还没有完成但是直接退出到了未完成界面了。
扫码界面 | 6 | 再次扫描同一个条码时，理论长度并没有自动计算出来
扫码界面 | 7 | 完成裁剪之后返回提交页面时，只能允许提交之前选择扫描的裁剪计划。
扫码界面 | 8
扫码界面 | 9
扫码界面 | 10
扫码界面

## Sheet3
序号 | 任务 | 开始时间 | 完成时间
1 | 测试服务器部署
1.1 | 数据库部署
1.2 | Web服务器部署
2 | PDA端程序开发
3 | PC端程序开发
4 | PC端报表开发
5 | PC端用户测试和问题修改
6 | PDA端用户测试和问题修改