## 20191217测试
序号 | 时间 | 模块 | 描述 | 负责人 | 状态 | 备注
1 | 20191217 | 裁剪计划 | 选择组别后，组员没有带出来。 | 李英本 | 完成
2 | 20191217 | 裁剪表 | 本次换片没有带出来 | 李英本 | 完成
3 | 20191217 | 查询工单 | 查询工单，某个工单添加了三行，但是裁剪计划只看到一行。 说明：一个工单能添加多行的原因是工单数量很大时，要分配给不同的人员裁剪。 | 李英本
4 | 20191217 | 扫码页 | 解析扫码时，增加判断布批号是否一致。不一致时弹出“布批号必须一致”。 | 李帅 | 完成
5 | 20191217 | 扫码页 | 点击“保存”按钮，提示“服务器异常，请稍后重试”。 | 李英本 | 完成
6 | 20191217 | 裁剪计划 | 版号根据《电脑版布料用量》里的“产品编码”匹配“板型编号”。目前还需要手选。 | 李英本
7 | 20191217 | 裁剪计划 | 没有选择组别、主/辅/补，也能保存。要先选择后才能保存。 | 李英本
7 | 20191217 | 裁剪表 | 本次换片带过来的数字跟裁剪计划不一致。（工单号4B-9714，产品编码GR40-T004-757-05-G02） | 李英本
8 | 20191217 | 扫码页 | 保存后，弹出“布是否拉完”，选择“否”，理论长度没有更新。 | 李英本
9 | 20191217 | 裁剪表 | 扫码页返回到裁剪表，最大可裁剪数量、最大可换片数量、本次可裁剪数量、本次可换片数量要更新。 | 李英本
10 | 20191217 | 裁剪计划 | 保存裁剪计划时，要判断：同一个加工单+产品编码，计划数量之和<=工单数据。 | 李英本
11 | 20191218 | 扫码页 | FNA40GRA02,4000RA9B04E1R1T19127L2A01,9B04L1,1.55.接口报错了，获取不到理论长度，程序就不会往下走，还没有到解析那里呢 | 李英本
12 | 20191218 | 扫码页 | 扫码后，如果这个卷在布头表中，需要把关联的其它所有卷数据都取出来。（作用：优先使用布头）。 | 李英本

## 20191217 截图
1
2
3
4
5